СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ  
сельского поселения Пискалы муниципального района Ставропольский Самарской области за 2024 год 
(Мониторинг хода реализации муниципальных программ за 2024 год)
 
	№ 
п/п 
	Наименование муниципальной программы 
	Сведения об основных 
результатах реализации программы 
	Сведения об использовании 
бюджетных средств 
	Оценка эффективности реализации программы 
	Предложения о целесообразности 
продолжения реализации, внесения изменений, досрочного прекращения 

	1
	Об утверждении муниципальной программы
мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма
на территории сельского поселения Пискалы муниципального района                                                Ставропольский Самарской области
 на период 2024 – 2026 годы
	Выполнено 
100 % 
Мероприятий 
 (9 из 9) 
	100% 
	Kи=1700/1700*100=100% 
	Программа эффективна, предлагается продолжить реализацию 
муниципальной 
программы «Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Пискалы муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2024-2026 годы» 

	2. 
	Муниципальная программа 
«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории сельского поселения 
Пискалы муниципального района Ставропольский Самарской области на 2024-2026 годы», 
 
	Выполнено 
100 % 
Мероприятий 
 (9 из 9) 
	100% 
	Kи=900/9=100% 
	Программа эффективна, предлагается продолжить реализацию 
муниципальной 
программы «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании на 
территории сельского поселения Пискалы муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 
2024-2026 годы», 

	3. 
	Об утверждении муниципальной программы развития физической культуры и массового спорта в сельском поселении Пискалы муниципального района Ставропольский Самарской области
 на 2024-2026 годы 
	Выполнено 
100 % 
Мероприятий 
 (1 из 1) 
	100% 
	Kи=100/1=100% 
	Программа эффективна, предлагается продолжить реализацию муниципальной 
программы «развития физической культуры и массового спорта в сельском поселении Пискалы муниципального района Ставропольский Самарской области  на 2024-2026 годы», 

	4
	[bookmark: _Hlk154495717]Об утверждении муниципальной программы «Военно-патриотическое воспитание  молодежи в сельском поселении Пискалы муниципального района Ставропольский Самарской области 
на 2024-2026 годы»
	Выполнено 
100 % 
Мероприятий 
 (16 из 116) 
	100% 
	Kи=3000/3000*100=100% 
	Программа эффективна, предлагается продолжить реализацию муниципальной 
программы «Военно-патриотическое воспитание  молодежи в сельском поселении Пискалы муниципального района Ставропольский Самарской области на 2024-2026 годы», 

	5
	Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий в сельском  поселении Пискалы муниципального района Ставропольский Самарской области на 2024-2028 годы»
	Выполнено 
100 % 
Мероприятий 
 (9 из 9) 
	100% 
	Kи=50000/50000*100=100% 
	Программа эффективна, предлагается продолжить реализацию муниципальной 
программы «Военно-патриотическое воспитание  молодежи в сельском поселении Пискалы муниципального района Ставропольский Самарской области на 2024-2026 годы», 

	6
	«Об утверждении муниципальной  целевой программы «Противодействие коррупции в сельском поселении  Пискалы на 2022 - 2024 годы»
	Выполнено 
100 % 
Мероприятий 
 (2 из 2) 
	100% 
	Kи=2/2*100=100% 
	Программа эффективна, предлагается продолжить реализацию муниципальной 
программы «Противодействие коррупции в сельском поселении  Пискалы на 2022 - 2024 годы», 

	7
	«Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Пискалы муниципального района Ставропольский, Самарской области на 2021-2031 годы»
	Выполнено 
100 % 
Мероприятий 
 (3 из 3) 
	100% 
	Kи=3/3*100=100% 
	Программа эффективна, предлагается продолжить реализацию муниципальной 
программы «комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Пискалы муниципального района Ставропольский, Самарской области на 2021-2031 годы», 

	8
	Муниципальная программа комплексного развития
транспортной  инфраструктуры сельского поселения Пискалы муниципального Ставропольский Самарской области  на 2021 год и период до 2035 года
	Выполнено 
100 % 
Мероприятий 
 (1 из 1) 
	100% 
	Kи=350000/350000*100=100% 
	Программа эффективна, предлагается продолжить 
реализацию муниципальной 
программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры сельского поселения  Пискалы 
муниципального Ставропольский 
Самарской области  на 2021 год и период до 2035 года 

	9
	Муниципальная программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Пискалы муниципального района Ставропольский, Самарской области на 2021-2031 годы
	Выполнено 
100 % 
Мероприятий 
 (4 из 4) 
	100% 
	Kи=4/4*100=100% 
	Программа эффективна, предлагается продолжить 
реализацию муниципальной 
программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры сельского поселения Пискалы муниципального района Ставропольский, Самарской области на 2021-2031 годы  

	10. 
	Муниципальная программа 
««Использование и охрана земель на территории  сельского поселения 
Пискалы муниципального района Ставропольский Самарской области  на 2021-2025 годы» 
	Выполнено 
100 % 
Мероприятий 
 (7 из 7) 
	100% 
	Kи=20000/20000*100=100% 
	Программа эффективна, предлагается продолжить 
реализацию муниципальной 
[bookmark: _GoBack]программы 

	5. 
	Муниципальная программа 
"Социально-экономическое развитие сельского поселения Пискалы муниципального района 
Ставропольский Самарской области   на 2024-2026 годы" 
	Выполнено 
100 % 
Мероприятий 
 (10 из 10) 
	97,34 
	Ки=973/10=97,3 
	Программа эффективна, предлагается продолжить 
реализацию муниципальной 
программы 


 
