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Российская Федерация

Самарская область

 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПИСКАЛЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
                                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16 ноября 2022 года                                                                                              № 51 

«О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации сельского поселения Пискалы муниципального района                                                Ставропольский Самарской области»

В целях повышения эффективности порядка разработки и реализации муниципальных  программ сельского поселения Пискалы муниципального района Ставропольский и в соответствии с Федеральным законом от 26 апреля 2007 г. № 63-ФЗ  «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса, и привидение в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации»,  администрация сельского поселения Пискалы
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

    1.Утвердить положение «О порядке разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Пискалы муниципального района Ставропольский» (Приложение).

2. Настоящее постановление  подлежит официальному опубликованию   в   газете «Вестник сельского поселения Пискалы» и на официальном сайте администрации сельского поселения Пискалы в сети Интернет http://piskali.stavrsp.ru.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения




Пискалы   





           С.А.Жилкина                                              

Приложение
к постановлению

администрации сельского поселения

Пискалы муниципального района

Ставропольский от  16.11.2022 г. № 51 
Положение

организации разработки и реализации

муниципальных  программ

 

Настоящее Положение  разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Собрания Представителей сельского поселения Пискалы муниципального района Ставропольский и устанавливает требования к реализации муниципальных  программ.

1. Общие положения
1.1. К муниципальным  программам относятся программы, полностью или частично финансируемые за счет средств бюджета сельского поселения Пискалы, направленные на решение проблем в поселении, в части создания новых производств, развития отдельных отраслей экономики или социальной сферы, разработанные на срок более 1 года и требующие согласованного взаимодействия органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и других заинтересованных лиц.

1.2. Цель муниципальной  программы должна соответствовать целям и приоритетам социально-экономического развития, направлениям структурной и научно-технической политики, прогнозам развития потребностей и финансовых ресурсов, результатам анализа экономического, социального и экологического состояния сельского поселения.

Муниципальные программы должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем.

Муниципальная программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем.

1.3. Разработка проекта и утверждение муниципальной программы включают в себя следующие основные этапы:

отбор проблем для программной разработки;

принятие решения о разработке муниципальной программы;

формирование муниципальной программы;

экспертиза и оценка проектов муниципальной программы;

      согласование и утверждение муниципальной программы.
2. Отбор проблем для программной разработки

 2.1. Инициаторами разработки проекта муниципальной программы могут выступать Собрание Представителей поселения, Глава сельского поселения, должностные лица администрации поселения, муниципальные учреждения.

2.2. Отбор проблем для программной разработки на муниципальном уровне определяется следующими факторами:

значимость и актуальность проблемы;

невозможность решить проблему комплексно, в определенные сроки, без муниципальной поддержки;

принципиальная новизна и высокая эффективность технических, организационных и иных мероприятий, необходимых для широкомасштабного распространения прогрессивных научно-технических достижений и повышения на этой основе эффективности общественного производства;

необходимость координации совместных действий муниципальных органов исполнительной власти, отраслей и производств для решения данной проблемы.

При обосновании необходимости решения проблем программными методами должны учитываться приоритеты и цели социально-экономического развития сельского поселения Пискалы муниципального района Ставропольский, направления структурной, научно-технической и социальной политики, прогнозы муниципальных потребностей и финансовых ресурсов, результаты анализа социально-экономического, экологического состояния поселения.

2.3. Решение о разработке муниципальной программы принимается Главой администрации сельского поселения на основании предложений, подготовленных инициаторами разработки муниципальной программы, о программной разработке проблемы, муниципальных заказчиках - координаторах муниципальной программы, а также о концепции проекта муниципальной программы, в виде распоряжения с указанием исполнителя по разработке муниципальной программы, сроков исполнения разработки и обоснования разработки данной муниципальной программы.

Концепция проекта муниципальной программы должна содержать:

наименование проблемы и анализ причин ее возникновения;

возможные способы и методы решения проблемы;

предполагаемый перечень мероприятий, которые необходимо осуществить в сфере науки, производства и реализации продукции (работ, услуг), организационных, трудовых, хозяйственных и правовых отношений для решения проблемы;

возможные сроки реализации программных мероприятий;

возможные источники и объемы финансирования в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (федеральный бюджет, областной бюджет, муниципальный бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства);

ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы, предложения по показателям, позволяющим оценивать эффективность реализации программы по годам;

предложения по муниципальным заказчикам муниципальной программы;

ориентировочная стоимость разработки муниципальной программы.
2.4. При наличии положительного решения, инициатор разработки муниципальной программы готовит проект постановления Администрации поселения о разработке соответствующей программы.
В постановлении Администрации поселения устанавливаются: наименование проекта муниципальной программы, муниципальный заказчик муниципальной программы; сроки и стоимость разработки муниципальной программы; источник финансирования разработки проекта муниципальной программы.

Для муниципальных программ, имеющих более 1 муниципального заказчика, определяется муниципальный заказчик - координатор.

 

3. Формирование и утверждение муниципальной программы, оценка её эффективности и определение сроков реализации

 3.1. Муниципальный заказчик муниципальной программы, определенный постановлением Администрации поселения, несет ответственность за подготовку муниципальной программы; организует проведение конкурсов по отбору исполнителей программных мероприятий и отбирает на конкурсной основе исполнителей программных мероприятий; заключает муниципальный контракт с победителем конкурса на разработку проекта муниципальной программы; координирует действия разработчика проекта муниципальной программы, согласовывает с основными заинтересованными участниками муниципальной программы возможные сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования; организует согласование проекта муниципальной программы.

3.2. Муниципальная  программа состоит из паспорта (приложение 1 к настоящему Положению) и следующих разделов:

содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также целевые индикаторы и показатели;

система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение муниципальной программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования;

нормативное обеспечение;

механизм реализации муниципальной программы;

организация управления муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации;

оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации муниципальной программы.

3.3. В муниципальной программе необходимо обеспечить увязку всех программных мероприятий и очередность их проведения с проектируемыми объемами финансовых ресурсов. Программные мероприятия должны быть конкретизированы, определены объемы и источники финансирования, социально-экономические и технико-экономические обоснования.

Оценка эффективности социально-экономических и иных последствий от реализации муниципальной программы осуществляется по 2 направлениям: общая оценка вклада целевой программы в экономическое развитие, оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Общая оценка вклада муниципальной программы в экономическое развитие поселения должна содержать оценку социальных, экономических и экологических последствий от реализации муниципальной программы.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств проводится в течение всего срока реализации муниципальной программы по годам и этапам.

Методика оценки эффективности муниципальной программы разрабатывается муниципальным заказчиком с учетом ее специфики и является приложением к муниципальной программе.

3.4. Проект муниципальной программы в обязательном порядке проходит согласование в секторе экономики и финансов, всеми заинтересованными органами исполнительной власти.

3.5. Муниципальные программы подлежат утверждению Администрацией поселения не позднее одного месяца до внесения проекта Решения о бюджете Собранию Представителей поселения.
 

4. Финансирование муниципальной программы

 4.1. Утвержденные муниципальные программы реализуются за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, внебюджетных источников.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования муниципальных программ, относятся: взносы участников муниципальной программы, включая предприятия и организации всех форм собственности; кредиты банков, средства внебюджетных фондов, общественных организаций и физических лиц, зарубежных инвесторов и другие поступления.

Муниципальные заказчики - главные распорядители средств бюджета поселения, с учетом хода реализации муниципальных программ, уточняют объемы средств необходимых для финансирования муниципальных программ в текущем и последующих годах, информацию предоставляют в сектор экономики и финансов в сроки, утверждаемые постановлением администрации поселения для разработки прогноза социально-экономического развития и  проекта бюджета на очередной финансовый год.

4.2. Финансирование муниципальных целевых программ за счет средств бюджета осуществляется в объемах, утвержденных решением Собрания Представителей сельского поселения о бюджете на соответствующий финансовый год.

4.3. В случаях, когда не обеспечено полное финансирование мероприятий муниципальной программы или освоение выделенных финансовых средств по целевому назначению, в объемах, предусмотренных муниципальной программой, муниципальный заказчик готовит и представляет в сектор экономики и финансов обоснование причин и перечень принимаемых мер.

В случае несоответствия результатов выполнения муниципальной программы целям и задачам, утвержденным муниципальной программой, муниципальный заказчик организует проведение независимой экспертизы, по результатам которой готовит предложения о корректировке сроков реализации целевой программы и перечня программных мероприятий.

 

5. Организация управления муниципальной программой и контроль
 за ходом ее реализации.

 5.1. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной программы муниципальный заказчик - главный распорядитель средств бюджета поселения ежегодно в процессе формирования прогноза социально-экономического развития  и проекта бюджета  на  очередной  финансовый  год  согласовывает  уточненные 
показатели эффективности программы на соответствующий год и, при необходимости, вносит изменения.

5.2. Муниципальный заказчик ежегодно представляет в сектор экономики и финансов отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий (приложение 2 к настоящему Положению).

5.3. Муниципальный заказчик муниципальной программы:

устанавливает разработчика программы, несет ответственность за своевременную разработку проекта муниципальной программы и его соответствие законодательству Российской Федерации, Самарской области и нормативно-правовым актам сельского поселения;

является главным распорядителем выделенных на реализацию муниципальной программы бюджетных средств и обеспечивает их использование в соответствии с утвержденными программными мероприятиями;

несет ответственность за своевременную реализацию муниципальной программы;

формирует предложения в проект бюджета по финансированию муниципальной программы в соответствующем финансовом году;

заключает соглашения (договоры) о намерениях с органами местного самоуправления и организациями, участвующими в финансировании муниципальной программы;

на основе заключенных соглашений (договоров) о намерениях и с учетом объемов финансирования муниципальной целевой программы на предстоящий год заключает с организациями, участвующими в финансировании муниципальной программы, соглашения о порядке финансирования муниципальной программы в предстоящем году;

определяет исполнителей муниципальной программы в целом или ее отдельных мероприятий, в том числе путем проведения конкурса, в соответствии с действующим законодательством;

заключает муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для реализации муниципальной программы, в порядке, установленном законодательством;

обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий;

применяет санкции за неисполнение и ненадлежащее исполнение договорных обязательств в соответствии с действующим законодательством и заключенными договорами;

готовит и представляет в установленные сроки в сектор экономики и финансов ежегодно сводные отчеты о реализации муниципальной программы вместе с пояснительной запиской об эффективности и результативности реализации программных мероприятий;

вносит предложения о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий муниципальной программы в случае уменьшения финансирования из бюджета сельского поселения, предложения по ускорению реализации муниципальной программы;

вносит предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;
обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных источников финансирования муниципальной программы;

собирает, систематизирует и обобщает аналитическую информацию о реализации программных мероприятий, осуществляет мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

организует независимую оценку показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствия целевым индикаторам и показателям.

5.4. Муниципальный  заказчик (муниципальный заказчик - координатор) ежегодно представляет в сектор экономики и финансов отчет о реализации муниципальной программы, который должен содержать:

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

перечень завершенных в течение года мероприятий муниципальной программы;

перечень незавершенных в течение года мероприятий муниципальной программы, степень незавершенности;

анализ реализации программных показателей, причины несвоевременного завершения программных показателей и неосвоения финансовых средств;

предложения по привлечению дополнительных источников финансирования, увеличению эффективности при достижении программных целей или прекращению дальнейшей реализации муниципальной программы.

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы в целом представляется Администрацией сельского поселения в Собрание Представителей муниципального района Ставропольский  на утверждение, одновременно с отчетом об исполнении бюджета поселения за финансовый год, являющийся последним годом реализации муниципальной программы.

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

к Положению организации разработки

и реализации муниципальных

программ

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

 

 

 

Наименование программы

Основание для разработки программы

Наименование, номер и дата постановления администрации поселения

Муниципальный заказчик программы

Разработчик программы

Основная цель программы

Основные задачи программы

Сроки реализации программы

Структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий

Исполнители программы

Объемы и источники финансирования программы

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Система организации контроля за исполнением программы

 

 
 

 

 

 

Приложение 2

к Положению организации разработки

и реализации муниципальных

программ

 

Отчет

о финансировании, освоении и результативности проводимых

программных мероприятий

_____________________________________________

(наименование программы)

по состоянию на "____"___________20__ года

 
	N  
п/п
	Источники финансирования,
направления расходования 
средств
	Утвержденный 
лимит     
финансирования
на 200__ год 
(тыс. рублей)
	Фактическое
поступление
финансовых 
средств  
(тыс.   
рублей)
	Освоение 
финансовых
средств  
(тыс.   
рублей)
	Результативность
проводимых   
программных   
мероприятий

	1
	Наименование программы   
(нормативный акт, ее     
утверждающий, с указанием
даты и номера)
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет, всего
	
	
	
	

	
	в том числе по           
мероприятиям:


	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет,всего


	
	
	
	

	
	в том числе по           
мероприятиям:
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	

	
	Районный бюджет, всего
	
	
	
	

	
	в том числе по           
мероприятиям:
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет, всего
	
	
	
	

	
	в том числе по           
мероприятиям:
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники,  
всего
	
	
	
	

	
	в том числе по           
мероприятиям:
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	


